## ACTIVITY PLAN
n
ACTIVITY PLAN KELOMPOK 1 "AZAAMD"
NO | ACTIVITY | DETAIL | PIC | KET. | SCHEDULE 2018 / 2019 | [15 empty] | PICA
[5 empty] | Mar | Apr |  |  |  | Mai |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  | Result | Problem Identification | Corrective Action | Dead Line
[5 empty] | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3
1 | Membuat Proposal | Dokumen Proposal | Juliyanty Santoso | Plan | bar: Mar 4
Action
2 | Perancangan dan pembuatan Database | Pembuatan Database | Adam Tresna S | Plan | bar: Apr 1
Action
3 | Membuat Master Page | Master Page Admin | Dzaki Fauzaan | Plan | bar: Apr 2
Action
4 |  | Master Page Pengguna | Juliyanty Santoso | Plan | bar: Apr 2
Action
5 | Membuat Master | Master Pengguna | Adam Tresna S | Plan | bar: Apr 3
Action
6 |  | Master People | Juliyanty Santoso | Plan | bar: Apr 3
Action
7 |  | Master Anime | Dzaki Fauzaan | Plan | bar: Apr 3
Action
8 |  | Master Karakter | Adam Tresna S | Plan | bar: Apr 4
Action
9 |  | Master Staff | Dzaki Fauzaan | Plan | bar: Apr 4
Action
4 |  | Master Studio | Juliyanty Santoso | Plan | bar: Apr 4
Action
5 |  | Master Genre | Adam Tresna S | Plan | bar: Mai 1
Action
6 |  | Master Role Staff | Dzaki Fauzaan | Plan | bar: Mai 1
Action
7 |  | Master Role People | Juliyanty Santoso | Plan | bar: Mai 1
Action
8 |  | Master WeBoo List | Adam Tresna S | Plan | bar: Mai 2
Action
9 | Membuat Transaksi | Transaksi List | Dzaki Fauzaan | Plan | bar: Mai 3
Action
10 |  | Transaksi Approval | Adam Tresna S | Plan | bar: Mai 4
Action
11 |  | Transaksi Donasi | Juliyanty Santoso | Plan | bar: Jun 1
Action
16 | Fitur | Review | Adam Tresna S | Plan | bar: Jun 2
Action
17 |  | Rating | Dzaki Fauzaan | Plan | bar: Jun 3
Action
18 |  | News | Juliyanty Santoso | Plan | bar: Jun 4
Action
19 | Report | Top Anime | Adam Tresna S | Plan | bar: Jul 1
Action
20 |  | People Terfavorit | Dzaki Fauzaan | Plan | bar: Jul 1
Action
21 |  | Character Terfavorite | Juliyanty Santoso | Plan | bar: Jul 1
Action
22 | Percobaan dan Perbaikan | Master | Adam Tresna S | Plan | bar: Jul 2
Action
23 |  | Transaksi | Dzaki Fauzaan | Plan | bar: Jul 2
Action
24 |  | Report | Juliyanty Santoso | Plan | bar: Jul 2
Action
25 |  | Fiture | Adam Tresna S | Plan | bar: Jul 2
Action
26 | Finishing | Menyelesaikan Aplikasi dan Database | Dzaki Fauzaan | Plan
Action | bar: Jul 3